## 应聘报名表
服务商竞聘报名表
姓名 |  | 性别
地址 |  | 年龄
职业 |  | 联系电话
特长
序号 | 报名竞聘能力调查项 | 是 | 否 | 示例说明
1 | 是否具有2年以上对中型进行线上/线下培训指导的经验
2 | 是否具有2年以上一对一咨询的经验
3 | 是否熟悉掌握电商相关知识，具备互联网思维
4 | 是否具有2年以上与电商相关的工作经验
5 | 是否了解和掌握《电商法》及相关电子商务相关法律法规和政策规定
6 | 是否具有2年以上独立策划和制作营销文案的能力
7 | 是否具有指导会员完成业绩指标的能力
8 | 是否具有电子商务领域培训、策划、经营的经验，有客源者优先

## 进度表
序号 | 问题 | 具体操作 | 负责人 | 时间截止 | 进度跟踪 | 是否关闭
1 | 服务经理个税app问题 | 及时去除在个税app上不合作供应商的个税查询2,特殊要求的服务经理资料收集 | 尔康 | 2019.1.25 | 1.16日开始干浩已开始着手操作 | 是
2 | 服务经理手续费和个税扣收 | 调整服务经理个税及手续费扣收标准 | 尔康\素言 | 2019.1.25 | 参见下表 | 是
3 | 服务经理信息发送邮箱变更 | 将现在带云集信息的邮箱变更为和技或第三方邮箱? | 尔康\小强 | 2019.1.25 | 先变更为和技邮箱,小强申请恭喜发财四个公司的公司邮箱
4 | 服务经理薪酬计算发放及在和技的计算标准 | 提供具体的服务经理薪酬计算标准及管理办法 | 云海\素言 | 2019.1.30
5 | 官网服务经理竞聘链接 | 在官网提供竞聘链接,含：服务经理介绍、竞聘要求、薪酬办法、申请邮箱（第三方公司） | 尔康、素言负责提供资料，罗伊审核、三丰负责实施 | 2019.2.1
6 | 服务经理服务费计算表 | 计算每月服务经理劳务报酬明细并系统留存 | 数据组一文 | 持续
7 | 服务经理工资条模板调整 | 服务经理工资条按照服务费标准提供发送给经理 | 尔康 | 2019.1.30
8 | app关于店主到会员的更换 | app中涉及的所有店主字眼调整为钻石会员 | 生强 | 2019.2月中旬
9 | 店主协议变更 | 店主协议变更服务协议 | 素言 | 电商法后和 供应链一同调整
10 | 服务经理宣导 | 将上述信息在社群宣导 | 铁哥

## 个税标准
服务经理个税服务费范围 | 服务费范围 | 服务费和个税合计
| 1-5000 | 50/月
| 5000-10000 | 5%
| 10000-30000 | 7%
| 30000以上 | 8%